## График
код | наименование | начало | окончание
10.4-10.8 | Подготовка территории: снос, вырубка, мусор | 2026-03-02 | 2026-03-20
10.11 | Обустройство площадки | 2026-03-02 | 2026-03-27
12.3.1 | Разработка котлована | 2026-03-30 | 2026-05-15
12.3.3 | Основание: песок, щебень, бетонная подготовка | 2026-05-18 | 2026-06-05
монтаж-крана | Монтаж башенного крана | 2026-05-18 | 2026-05-29
12.3.4 | Фундаментная плита, монолит ниже 0 | 2026-06-08 | 2026-08-28
12.4.4 | Надземный каркас | 2026-08-31 | 2027-02-26
12.3.10 | Гидроизоляция, обратная засыпка | 2026-10-05 | 2026-10-30
12.5.1 | Наружные сети | 2026-11-02 | 2026-12-25
12.4.8 | Стены, кровля, фасад | 2027-03-01 | 2027-06-30
12.7 | Благоустройство | 2027-07-01 | 2027-08-31